## Plan1
ID | Descrição do risco | Probabilidade (P) 1 - Baixa 2 -Média 3 - Alta | Impacto (I) 1- Baixo 2-Médio 3-Alto | Fator de Risco (P) x (I) | Ação - Evitar - Mitigar | Como?
1 | Sensores não funcionarem | 2 | 3 | 6 | Mitigar | Checando os sensores semanalmente e ter novos sensores no estoque
2 | Erro na API | 1 | 3 | 3 | Evitar | Validando a API com os professores
3 | Perder um membro da equipe | 1 | 2 | 2 | Mitigar | Separar igualmente as contribuições dos integrantes
4 | Exceder o limite de dinheiro da nuvem | 2 | 1 | 2 | Evitar | Subindo o banco na nuvem apenas quando ja estiver finalizado
5 | Atrasar a entrega da Sprint | 1 | 3 | 3 | Evitar | Planejamento e comunicação entre os integrantes
6 | Não ter acesso a internet no dia da sprint | 2 | 2 | 4 | Mitigar | Fazer backup no pen drive dos arquivos
7 | Rafael Caxixi reprovar no CFC e assim faltar em mais reuniões | 3 | 1 | 3 | Mitigar | Repassar um resumo das reuniões para ele. visando o deixar a par do projeto